## Roadmap
Roadmap - Den Fælles Graviditetsmappe
Version | Dato | Beskrivelse | Forfatter
1.0 | 2022-04-20 | Input tilførste udkast: Rambøllanalysen fra 2018, Målbillede version 1.1, Pilotafprøvningen - pilotstyregruppe, feedbackfunktion, support og evaluering, Arbejdsgruppen fra delprojekt, Tværsektoriel datamodel og Workshops og test med gravide 2019-2021 | SDS |  | Denne version udsendes ifm. sidste høring i arbejdsgruppen uge 26. Roadmap skal have en sidste kvalitetssikring inden version 1.1 afleveres til styregruppen d. 29. september 2022
Id | Dato oprettet | Emne | Kategori | Datatype | Beskrivelse | Forventet i | Status | Kilde | Dato (sidst opdateret)
1 | 2022-06-27 | Adgang for pårørende | Videreudvikling | Sekundær brug af data | De gravide skal kunne give fuldmagt til partner eller pårørende, som fx kan tilgå information om aktiviteter og følge med i graviditetsforløbet, fx i deres egen udgave af en graviditets-app. Hun skal eventuelt have mulighed for at beholde fortrolighed om dele af indholdet. OBS for jordemoderbekymring om, at beskytte den gravide. | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
2 | 2022-06-27 | Anvendelse af spørgeskemaer | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Disse data anvendes til bl.a. at understøtte visitationen, til at understøtte monitoreringen af den gravide og graviditeten, og til at bidrage til samtaler mellem den gravide, praktiserende læge, jordemoder og den kommunale sundhedsplejerske. Ud over de data, der er omfattet af de formelle patientrapporterede oplysninger, kan der også være tale om andre baggrundsoplysninger, som det i forløbet kan være relevant at indhente fra den gravide. | Fase 2 | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
3 | 2022-06-27 | Vedhæftning af billeder | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | De gravide ønsker også at se deres scanningsbilleder i appen | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
4 | 2022-06-27 | Referencer til prøver og prøvesvar | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Det skal fremgå af Graviditetsmappen at en prøve er taget. Selve prøvesvaret kan ses af de sundhedsfaglige i de lokale systemer, og af den gravide på Sundhed.dk. Simple målinger (vægt, blodtryk, symfyse fundus mv.) vises i Graviditetsmappen. | Fase 2 | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
5 | 2022-06-27 | Oprettelse af egne aftaler | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Den gravide kan vælge at tage imod tilbud i privat regi, hvor hun gerne vil registrere disse aftaler i Graviditetsmappen. Dette for at hun selv har et fuldt overblik over eget forløb samlet ét sted, og samtidig dele dette overblik med de andre aktører. | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
6 | 2022-06-27 | Påmindelser og notifikationer fra aftaler | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Den gravide skal kunne modtage notifikationer om ændringer og nye aktiviteter i Graviditetsmappen og den gravide skal kunne modtage påmindelser om forestående aftale. OBS for at der er truffet arkitekturbeslutning om, at det er behandlingsstedet der udsender påmindelser | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
7 | 2022-06-27 | E-konsultation herunder chat | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | En brugergrænseflade, hvor den gravide både kan stille spørgsmål, svare på spørgeskemaer, registrere daglige hjemmemålinger, fx blodtryk, glukosemålinger mv., sende og modtage beskeder, herunder billeder, og føre videosamtaler eller chatte med de sundhedsfaglige aktører | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
8 | 2022-06-27 | Håndtering af komplekse graviditetsforløb | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Graviditetsmappen skal kunne rumme oplysninger vedrørende aktiviteter for gravide, der har behov for indsatser ud over normalforløbet. Det drejer sig fx om gravide med diabetes, andre somatiske lidelser, med behov for psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling og/eller indsats fra sundhedspleje og andre kommunale indsatser. | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-29
9 | 2022-06-27 | Håndtering af gravide med særlige behov | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Ekstra støtte ift. andre sprog, kulturer, kognitive udfordringer, fysiske handicaps, teknologiparathed | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
10 | 2022-06-27 | Indsamling af data til kvalitetssikring og forskning | Videreudvikling | Sekundær brug af data | Der kan indsamles data, der evt. indsamles særskilt til forskningsformål ud over de data, der indsamles til brug i graviditetsforløbet. Det kan både være i form af spørgeskemaer og i form af selvrapporterede målinger. | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
11 | 2022-06-27 | Adgang til data fra Sundhed.dk | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Den gravide skal på sundhed.dk kunne tilgå samme informationer som i app | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
12 | 2022-06-27 | Lokale vejldeninger | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Det skal være muligt at tilpasse vejledningerne, hvis ønsket, så de sundhedsfaglige aktører kan lave deres egne vejledninger og dele disse med de gravide | Fase X | Identificeret | Målbillede Ver. 1.1 | 2022-06-27
13 | 2022-06-27 | ID på fødsler | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Når der oprettes tidligere fødsler i Graviditetsmappen, skal der tilknyttes et ID dertil, så man sikrer at kunne skelne mellem tidligere fødsler. | Fase X | Identificeret | Workshop Tværsektoriel datamodel - Odense okt 2021 | 2022-06-27
14 | 2022-06-27 | Astraia data i Graviditetsmappen | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | På workshoppen blev det rejst som ønske at sonografens data kommer med i graviditetsmappen. det skal valideres om der er et sundhedsfagligt behov for at dele disse data på tværs af sektorer. | Fase X | Identificeret | Workshop Tværsektoriel datamodel - Odense okt 2021 | 2022-06-27
15 | 2022-06-27 | Deling til administrative led i kommuner (barselsorlov) | Videreudvikling | Sekundær brug af data | KK giver udtryk for ønske om automatisering af "Dokumentation for barselsorlov" via fx samtykke fra borger eller MitID certifikat. Dvs. at borger kan give samtykke til at kommunen må hente barselsdokumentation - det skal afklares om dette "kun" gælder kommunalt ansatte eller ALLE arbejdsgiveres proces vedr. refusion af barselsdagpenge. | Fase X | Identificeret | Møde med Københavns Kommune | 2022-06-27
16 | 2022-06-27 | Info vedr. fødegang - akutnr. | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Alle gravide skal føde/har behov for at kunne ringe til fødegang/akut nr ved problemer | Fase X | Identificeret | Workshop med gravide Odense/Glostrup 2019 | 2022-06-27
17 | 2022-06-27 | Egne noter i appen | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | De gravide udtrykker behov for at kunne understøtte dårlig hukommelse - evt. deling/kun til egen brug | Fase X | Identificeret | Workshop med gravide Odense/Glostrup 2019 | 2022-06-27
18 | 2022-06-27 | Kort og parkeringsinfo på aftalested | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Til understøttelse af rette indgang/lokation/praktisk info på aftalested | Fase x | Identificeret | Design/Duckwise 2021 | 2022-06-27
19 | 2022-06-27 | Udvidelse af standardforløbsplan med standardaftaler fra sundhedsplejen | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Sundhedsplejen ønsker at indgå Graviditetsplan der udrulles som et grundforløb, på lige fod med parter fra øvrige sektorer | Fase X | Identificeret | Pilotafprøvning via pilotprojektledere | 2022-06-27
20 | 2022-06-27 | Anvendelse af aftaleoversigten - Visning af dato på konkrete/bookede kommende aftaler | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Sundhedsfaglige ønsker at forløbsoversigten beriges med data på bookede planlagte aftaler | Fase X | Identificeret | Pilotafprøvning via pilotprojektledere | 2022-06-27
21 | 2022-06-27 | Håndtering af flerfold | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | GM og brugerfacader skal kunne håndtere data vedr. flerfoldsgraviditet | Fase X | Identificeret | Pilotafprøvning via pilotprojektledere | 2022-06-27
22 | 2022-06-27 | Sammenstilling af mors og babys data | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | Sundhedsfaglige på fødested melder behov for omstrukturering af data i Gravidtetsportalen | Fase X | identificeret | Pilotafprøvning via pilotprojektledere | 2022-06-27
23 | 2022-06-27 | Familiehistorie, herunder arvelige sygdomme | Data | Dataindhold (patientbehandling) | På svangerskabsjournalen kan der under prænatal risikovurdering angives ‘Familiehistorie, herunder arvelige sygdomme’. Der er forslag til, at det fremover skal hedde Genetisk udredning og struktureres | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
24 | 2022-06-27 | Civilstand | Data | Dataindhold (patientbehandling) | På svangerskabsjournalen er der i dag felter vedr. civilstand. Indtastes af den gravide/egen læge og derved deles via Graviditetsmappen. Det kan i stedet hos CPR, der har den lovmæssige registrering af dette. | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
25 | 2022-06-27 | Partner/Pårørende | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Der ses 3 perspektiver: Registreringsperspektivet - Fødselsanmeldelse Socialt perspektivet - Fx boligforhold Sundhedsfagligt perspektivet - Fx partners arbejde eller biologisk fars genetiske dispositioner Der er pt. kun et felt i løsningen. | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
26 | 2022-06-27 | Screening | Data | Dataindhold (patientbehandling) | På svangerskabsjournalen kan der under undersøgelser angives screeninger. Skal resultaterne/svarene deles via GM. Anvendes labsvar? | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
27 | 2022-06-27 | MFR-Vaccine | Data | Dataindhold (patientbehandling) | På svangerskabsjournalen er der i dag et felt vedr. MFR-vaccine, men det er kommet frem, at der også kan være behov for viden om andre vacciner fx Covid. Kan det nationale register DDV anvendes som kilde? | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
28 | 2022-06-27 | Odds for DS udmeldt til kvinde | Data | Dataindhold (patientbehandling) | På vandrejournalen står der i dag 1: . Under pilotafprøvningen er der afprøvet høj/lav. Der er under høring stillet spørgsmål til om det er forståeligt. Afventer resultat/evaluering af pilotafprøvning, for at se om der kommer yderligere input her til. OBS i appen hedder feltet "Sandsynlighed for kromosomafvigelse" og har en beskrivende tekst til. | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
29 | 2022-06-27 | Den gravides arbejde | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Findes på svangerskabsjournalen, forslag fra høring til om det kan struktureres, vil det give klinisk værdi? | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
30 | 2022-06-27 | Partners arbejde | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Findes på svangerskabsjournalen, forslag fra høring til om det kan struktureres, vil det give klinisk værdi? | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
31 | 2022-06-27 | Barnet er disponeret for allergisk sygdom | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Findes på svangerskabsjournalen, forslag fra høring om udfaldsrum kan bruges? | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
32 | 2022-06-27 | Sygdomme og særlige tilstande | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Stort ønske om struktur, specielt fra regionerne i ØST fx ifølge DSOG. Udfyldes sædvanligvis af egen læge. | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
33 | 2022-06-27 | Tobak | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Løsningen anvender samme struktur som i PRO spørgeskemaerne, der udsendes af fødestedet, skal det fortsætter eller er der andre behov fx LPR3? | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
34 | 2022-06-27 | Andre rusmidler | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Kan løsningen gøres bedre på dette område? | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
35 | 2022-06-27 | Oversættelse af appen | Videreudvikling | Dataindhold (patientbehandling) | 7-8% af danmarks beboere taler ikke dansk. Det skal afklares hvorvidt appen i sin nuværende form skal/kan oversættes til andre sprog, og i hvilket omfang det vil være muligt at oversætte selve dataindholdet. | Fase X | identificeret | Workshops med sundhedsfaglige samt tidlige faseafklaringer | 2022-06-27
36 | 2022-06-27 | Ultralydsscanning - vægtafvigelse | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Hvad gør man med positiv afvigelser fx +40% i løsningen? | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
37 | 2022-06-27 | Ultralydsscanning - Flow | Data | Dataindhold (patientbehandling) | Kan det udtrykkes mere præcist med: 427623005: obstetrisk Doppler-undersøgelse af umbilikalarterie (procedure) 425813003: Doppler-ultralydsscanning af arteria cerebri media hos foster (procedure) | Fase X | identificeret | Tværsektoriel datamodel arbejdsgruppe | 2022-06-27
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

## Værdier i arket
Kolonne | Beskrivelse | Udfaldsrum
Id | Fortløbende unik Id
Dato | Dato for identifikation
Emne | Navn
Kategori |  | Videreudvikling | Ændringsønske | Data | Fejl
Datatype | Hvilken slags brug/tilslutning | Dataindhold (patientbehandling) | Sekundær brug af data
Beskrivelse | Beskrivelse af formål/behov/ønske
Forventet i | Forventet i fase. Ikke planlagt (med mindre angivet) | Fase 1 | Fase 2 | Fase X
Status |  | Identificeret | Estimeret | I gang | Behandlet | Udgået
Kilde | Oprdragsgiver, samarbejdspartner, organisation
Dato (sidst opdateret)