## Issuelog - Beskrivelse
Issuelog er udarbejdet i samarbejde med den tekniske arbejdsgruppe - Prioritering af Emner er gennemført på mødet d. 9. november 2020. Gruppen vil i løbet af vinter 2020 og foråret 2021, fremmod pilotafprøvningen 1. maj 2021 arbejde sig igennem de forskellige emner. Det er op til parterne selv fremadrettet at sikre korrekt repræsentation i den tekniske arbejdsgruppe. Loggen og andet dokumention findes her: https://www.nspop.dk/display/GRAV

## EMNE
ID | Prioritering | Titel | Beskrivelse | Konsekvens | Løsning i Pilot | Løsning ved implementering | Fase 2 | Emne ejer | Dato for behandling | Status
1 | 1 | Forretningsregler | Der etableres en række forretningsregler, der gør det tydeligt hvilke elementer der indgår i løsningen og hvordan de skal anvendes. | Ingen kendskab til forretningsregler, gør implementeringsopgaven svær at planlægge, specielt i forhold til afhængigheder til evt. andre lokale implementeringsprojekter. | Proces for løsning frem mod Pilot: Forretningsreglerne behandles i den tekniske arbejdsgruppe og indstilles til styregruppens godkendelse. De kan evalueres efter pilotafprøvningen. Er parterne enige om forretningsreglerne forud for pilotafprøvningen?: | Proces for løsning frem mod implementering: Efter Pilotafprøvning og evaluering tilpasses forretningsreglerne med bidrag fra den tekniske arbejdsgruppe. Tilpasningen indstilles til styregruppen. Er parterne enige om forretningsreglerne forud for implementeringen?: | Proces for løsning frem mod fase 2: Ifm. scope for fase 2 planlægge, vurderer den tekniske arbejdsgruppe om forretningsreglerne skal justeres. Parterne skal være enige om forretningsreglerne for fase 2. | Lone Dalager | Frist for tilbagemelding 23-11-2020 Behandles på møde d. 26-11-2020 | Hjemmeopgave
2 | 3c | Aftaler | Projektet anvender CDA for aftaleoversigten. Det kræver at parterne aflevere aftaledata, ellers har vi ingen data at præsentere. | Hvis der ingen aftaledata er, kan aftalen ikke vises til den sundhedsfaglige i den samlede forløbsplan over de faktiske aftaler i Frameløsningen. Manuel arbejdsgang for den sundhedsfaglige med at ændre tistand på en aktivitet. Den gravide vil I Appen mangle et overblik over tidspunkt for sin aftale, for alle en enkelte aftaler. | Proces for løsning frem mod Pilot: Parterne skal være klar over nødvendigheden af at aftaler er implementeret. Er parterne klar med aftaler og anvendelse af forløbslabel?: | Proces for løsning frem mod implementering: Hvad siger evalueringen efter Pilotafprøvningen ifh. den manuelle arbejdsgang og den manglende data både hos de sundhedsfaglige og hos den gravide? Kan løsningen implementeres på samme vilkår som den er pilotafprøvet?: | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | Ida Anthony | Behandles på mødet d. 11-12-2020 | Identificeret
3 | 4 | Koder | Der udarbejdes en række CDA dokumenter i projektet. Der er behov for en fælles reting for anvendelse af klassifikationer. | Hvis der ikke findes en fælles retning, kan løsningen opleves som fyldt med fejl i data fordi parterne anvender forskellige koder og termologier, uden kendskab og aftale herom. | Proces frem mod Pilotafprøvningen: Den tekniske arbejdsgruppe behandler og indstiller til projektets styregruppe hvilke koder der anvendes i CDA dokumenter i Pilotafprøvningen. Disse vil blive en del af evalueringen. Er der besluttet en fælles retning for koder?: | Proces frem mod implementering: CDA dokumenterne tilpasses efter evaluering af pilot og med bidrag fra den tekniske arbejdsgruppe, så parterne en enige. Er der besluttet en fælles retning for koder?: | Proces for løsning frem mod fase 2: Ifm. scope for fase 2 planlægge, vurderer den tekniske arbejdsgruppe om der er behov for at ændre/tilføje koder i eksisterende CDA standarder eller om der mangler i evt. nye standarder der udvikles i fase 2. Parterne skal beslutte en fælles retning for koder og klassifikationer i fase 2. | Ida Anthony | Behandles på mødet d. 11-12-2020 | Identificeret
4 | 5 | Krydsreferencer | For at knytte/linke Graviditetsplan, aktiviteter, Aftaler, Målinger og resumé sammen, er der behov for en generisk metode herfor. | Afleveres krydsreference ikke sammen med aftalen, skal den sundhedsfalige manuelt i Frameløsningen markere hvis tilstand på en aktivitet ændres, da den er blevet booket i eget fagsystem. | Læse skrive facade komponenten sikre disse link på de forskellige objekter, på nær aftaler. Proces: Der skal findes en løsning for hvordan Pilot stederne får leveret krydsreferencen med når aftalen afleveres. Thor og Kjeld kigger på dette. | Det forventes at der til pilotafprøvningen er en løsning klar, som anvendes videre ved implementering. | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | Ida Anthony | Behandles på mødet d. 11-12-2020 | Identificeret
5 | 6 | Snitfladebeskrivelsen | Udviklingsleverandøren udarbejder en snitfladebeskrivelse for læse skrivefacade komponeneten. Denne skal gennemgås med parterne, så den fornødne planlægning af implementering i egne fagsystemer, kan planlægges rettidigt. | Hvis den ikke gennemgås, kan det være det er mangelfuld og parterne mangler indsigt og forståelse i den tekniske dokumentation. | Proces hen mod Pilotafprøvningen: Gennemgang sker i den samme tekniske arbejsgruppe, som følger projektet. Parterne sikre at de er korrekt repræsenteret ved gennemgang. Er gennemgangen gennemført?: | Proces: Snitfladebeskrivelsen opdateres ifm. pilotafprøvningen. Er snitfladebeskrivelsen opdateret og tilgængelig på NSPOP?: | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | Ida Anthony | Behandles på mødet d. 07-01-2021 | Identificeret
6 | 0 | Advisering (NAS) | Der gives mulighed for 3 notifikationer til Kommunen under graviditetsforløbet. Disse notifikationer sendes via NAS. | Hvis kommunens systemerne ikke anvender NAS får kommunen ikke notifikationerne. | Proces: Det skal afklares med Novax om hvad der skal til for at implementere dette til Pilotafprøvningen. Er der overhoved et alternativ, hvis NAS ikke anvendes? Er det afklaret og bliver adviseringen en del af pilotafprøvninge?: | Proces: Hvis NAS ikke er impl. ifm. Pilotafprøvningen, skal det afklares hvornår det så vil ske. Er det afklaret, og lagt ind i implementeringsplanen hvornår kommunerne/Sundhedspelejen bliver en del af "løsningen"?: | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | Ida Anthony | Det skal aftales med Novax | Identificeret
7 | 3a | Data | Hvilket data indgår i fase 1 og hvordan er dataflowet. | Parterne skal kende hvilket data der indgå i fase 1, så de er klar med evt. lokale implementeringer. Her tænkes bl.a. på aftaler. | Proces hen mod Pilotafprøvningen: Målbillede og dataflow gennemgås med den tekniske arbejdsgruppe, det skal sikre at dette er dokumenteret korrekt i projektet. Er gennemgang gennemført og er der evt. opdateret dokumentation tilgængeligt på NSPOP, hvis en sådan opdatering er identificeret?: | Der er pt. ikke identificeret noget ift. implementeringen. | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | Ida Anthony | Behandles på mødet d. 11-12-2020 | Identificeret
8 | 3b | FSK | Fællesstamkort anvendes | Parterne skal være klar med implementering heraf. | Der er pt. ikke identificeret noget ifh. Pilotafprøvningen. | Løsningen anvender data fra Fællesstamkort, parterne skal derfor have dette implementeret. Er dette koordineret lokalt ift. implementeringsplanen for dette projekt, der pt. hedder umiddelbar efter Pilotafprøvning (november 2021) | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | Ida Anthony | Behandles på mødet d. 11-12-2020 | Identificeret
9 | 2 | Resumé | Resumé er et felt på vandrejournalen. Det er aftalt med Klinikerne at det i den digitale løsning bliver en kopi af deres journalnotat og en fast defineret kode. Det er MedCom der udarbejder udkast til CDA standarden, som anvendes i pilotafprøvningen. | Parterne skal have kendskab til CDA standarden, så den anvendes korrekt. | Proces: Forståelse af hvordan dette gøres i Pilotafprøvningen via Frameløsningen. | Proces: Forståelse af hvordan det implementeres efter Pilotafprøvningen. | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | Irene | Behandles på mødet d. 26-11-2020 | Identificeret
10 | 3d | Målinger | På vandrejournalen er der en række målinger der foretages af den sundhedsfaglige ved konsultation. Det er MedCom der udarbejder udkast til CDA standarden, som anvendes i pilotafprøvningen. | Parterne skal have kendskab til CDA standarden, så den anvendes korrekt. | Proces: Forståelse af hvordan dette gøres i Pilotafprøvningen via Frameløsningen. | Proces: Forståelse af hvordan det implementeres efter Pilotafprøvningen. | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | MedCom | Behandles på mødet d. 11-12-2020 | Identificeret
11 | 3e | Graviditetsplan | Der udarbejdes en graviditetsplan, som indeholder de konsultationer den gravide skal til i graviditetsforløbet. | Parterne skal have kendskab til CDA standarden, så den anvendes korrekt. | Proces: Forståelse af hvordan dette gøres i Pilotafprøvningen via Frameløsningen. | Proces: Forståelse af hvordan det implementeres efter Pilotafprøvningen. | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | Ida Anthony | Behandles på mødet d. 11-12-2020 | Identificeret
12 | 3f | Graviditetskort | Indeholder data fra svangerskabs- og vandrejournalen | Parterne skal have kendskab til CDA standarden, så den anvendes korrekt. | Proces: Forståelse af hvordan dette gøres i Pilotafprøvningen via Frameløsningen. | Proces: Forståelse af hvordan det implementeres efter Pilotafprøvningen. | Der er pt. ikke identificeret noget i forhold til fase 2. | Ida Anthony | Behandles på mødet d. 11-12-2020 | Identificeret
Note on A1: Ida Bachmann Anthony: ID er den identifikation emnet har fået, da det sættes på loggen.
Note on B1: Ida Bachmann Anthony: Det er den tekniske arbejdsgruppe der prioritere rækkeføljen emnerne skal behandles i.
Note on C1: Ida Bachmann Anthony: Emnet har en kort, men sigende titel.
Note on D1: Ida Bachmann Anthony: Beskrivelsen af emnet, skal give et hurtig overblik over hvordan emnet er relevant for projektet og den kommen implementering hos parterne.
Note on E1: Ida Bachmann Anthony: Konsekvens kan dække over flere ting. Men den skal som udgangspunkt bruges til at beskrive de konsekvenser projektet eller impleenteringen rammes af hvis emnerne ikke behandles i gruppen.
Note on F1: Ida Bachmann Anthony: Løsning i Pilot er tænkt relevant hvis der gøre noget andet end ifm. implementering.
Note on G1: Ida Bachmann Anthony: Hvad er der behov for sker med emnet, så implementering kan gennemføres.
Note on H1: Ida Bachmann Anthony: Fase 2 er tilføjet i issuelog. Det er et forsøg, som endnu ikke er landet i en fælles afklaring af hvordan kolonne skal bruges.
Note on I1: Ida Bachmann Anthony: Emne ejer, kan være den der rejser behovet for at emnet tages op. Det kan også være den der evt. står for at "udarbejde" det. Fx MedCom der udarbejder CDA på Resumé.
Note on J1: Ida Bachmann Anthony: Dato for hvilket møde emnet er behandlet eller er planlagt at blive behandlet, eller frist hvis emnet er til behandling hjemme og i eget bagland.
Note on K1: Ida Bachmann Anthony: Status opdateres efter hvert møde.

## Status værdier (hidden)
Status
Identificeret
Hjemmeopgave
Behandlet på teknisk arbejdsgruppemøde
Indstillet til styregruppen