## Fælles tidsplan for test
 | time axis 2025-04-01 to 2026-02-23
|  | Kalender uger | 2025-04-01: 14; 2025-04-07: 15; 2025-04-14: 16; 2025-04-21: 17; 2025-04-28: 18; 2025-05-05: 19; 2025-05-12: 20; 2025-05-19: 21; 2025-05-26: 22; 2025-06-02: 23; 2025-06-09: 24; 2025-06-16: 25; 2025-06-23: 26; 2025-06-30: 27; 2025-07-07: 28; 2025-07-14: 29; 2025-07-21: 30; 2025-07-28: 31; 2025-08-04: 32; 2025-08-11: 33; 2025-08-18: 34; 2025-08-25: 35; 2025-09-01: 36; 2025-09-08: 37; 2025-09-15: 38; 2025-09-22: 39; 2025-09-29: 40; 2025-10-06: 41; 2025-10-13: 42; 2025-10-20: 43; 2025-10-27: 44; 2025-11-03: 45; 2025-11-10: 46; 2025-11-17: 47; 2025-11-24: 48; 2025-12-01: 49; 2025-12-06: 50; 2025-12-15: 51; 2025-12-22: 52; 2025-12-29: 1; 2026-01-05: 2; 2026-01-12: 3; 2026-01-19: 4; 2026-01-26: 5; 2026-02-02: 6; 2026-02-09: 7; 2026-02-16: 8
Modtagelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | SDS | Trifork | 2025-09-15: Medcom er optaget af anden testcamp
Modtagelse XDS Metadata, Header og Svangrejournal | SDS | Trifork | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Modtagelse XDS Metadata, Header og Målinger | SDS | Trifork | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Test af visning af sammenstillet data? | SDS | Trifork | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Afsendelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | Vestdanske It-samarbejde VIS | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Afsendelse XDS Metadata, Header og Målinger | Vestdanske It-samarbejde VIS | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Syd | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Syd | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Nord | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Nord | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Midt | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Midt | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Afsendelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | Region Øst | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Afsendelse XDS Metadata, Header og Målinger | Region Øst | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Sjælland | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Sjælland | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Hovedstaden | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
System integrationstest | Region Hovedstaden | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Afsendelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | PLO | PLSP | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Afsendelse XDS Metadata, Header og Svangrejournal | PLO | PLSP | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Afsendelse XDS Metadata, Header og Målinger | PLO | PLSP | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Modtagelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | PLO | PLSP | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Modtagelse XDS Metadata, Header og Svangrejournal | PLO | PLSP | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Modtagelse XDS Metadata, Header og Målinger | PLO | PLSP | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Test af visning af sammenstillet data? | PLO | PLSP | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Modtagelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | Sundhedsjournalen | sundhed.dk | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Modtagelse XDS Metadata, Header og Svangrejournal | Sundhedsjournalen | sundhed.dk | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Modtagelse XDS Metadata, Header og Målinger | Sundhedsjournalen | sundhed.dk | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
Test af visning af sammenstillet data? | Sundhedsjournalen | sundhed.dk | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-19 to 2026-02-03; 2026-02-05 to 2026-02-23
[14 empty] | Påskeferie | [52 empty] | Sommerferie | [74 empty] | Efterårsferie | [49 empty] | Juleferie
SDS Systemintegrationstest (egentest) |  |  | 2025-06-16: Systemintegrationstest-forløb; 2025-10-01: Systemintegrationstest-forløb
Certificeringsforløb med MedCom |  |  | 2025-06-16: Certificeringsforløb med MedCom, Inklusiv egentest og live test
- MedCom egentest
- Medcom godkendelse af egentest
- MedComs livetest
(Individuel) End-to-end- og godkendelsestest | bar: 2025-09-22 to 2025-12-19
Fælles End2end (connectoton)
E
Implementering