## Udvidet tidsplan for test
 | time axis 2025-04-01 to 2026-10-30
Uge nr.: |  |  | 2025-04-01: 14; 2025-04-07: 15; 2025-04-14: 16; 2025-04-21: 17; 2025-04-28: 18; 2025-05-05: 19; 2025-05-12: 20; 2025-05-19: 21; 2025-05-26: 22; 2025-06-02: 23; 2025-06-09: 24; 2025-06-16: 25; 2025-06-23: 26; 2025-06-30: 27; 2025-07-07: 28; 2025-07-14: 29; 2025-07-21: 30; 2025-07-28: 31; 2025-08-04: 32; 2025-08-11: 33; 2025-08-18: 34; 2025-08-25: 35; 2025-09-01: 36; 2025-09-08: 37; 2025-09-15: 38; 2025-09-22: 39; 2025-09-29: 40; 2025-10-06: 41; 2025-10-13: 42; 2025-10-20: 43; 2025-10-27: 44; 2025-11-03: 45; 2025-11-10: 46; 2025-11-17: 47; 2025-11-24: 48; 2025-12-01: 49; 2025-12-08: 50; 2025-12-15: 51; 2025-12-22: 52; 2025-12-29: 1; 2026-01-05: 2; 2026-01-12: 3; 2026-01-19: 4; 2026-01-26: 5; 2026-02-02: 6; 2026-02-09: 7; 2026-02-16: 8; 2026-02-23: 9; 2026-03-02: 10; 2026-03-09: 11; 2026-03-16: 12; 2026-03-23: 13; 2026-03-30: 14; 2026-04-06: 15; 2026-04-13: 16; 2026-04-20: 17; 2026-04-27: 18; 2026-05-04: 19; 2026-05-11: 20; 2026-05-18: 21; 2026-05-25: 22; 2026-06-01: 23; 2026-06-08: 24; 2026-06-15: 25; 2026-06-22: 26; 2026-06-29: 27; 2026-07-06: 28; 2026-07-13: 29; 2026-07-20: 30; 2026-07-27: 31; 2026-08-03: 32; 2026-08-10: 33; 2026-08-17: 34; 2026-08-24: 35; 2026-08-31: 36; 2026-09-07: 37; 2026-09-14: 38; 2026-09-21: 39; 2026-09-28: 40; 2026-10-05: 41; 2026-10-12: 42; 2026-10-19: 43; 2026-10-26: 44
Modtagelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | SDS | Trifork | 2025-09-15: Medcom er optaget af anden testcamp; 2025-11-19: T; 2025-11-20: T
Modtagelse XDS Metadata, Header og Svangrejournal | SDS | Trifork | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
Modtagelse XDS Metadata, Header og Målinger | SDS | Trifork | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
Afsendelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | Vestdanske It-samarbejde VIS | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
Afsendelse XDS Metadata, Header og Målinger | Vestdanske It-samarbejde VIS | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Syd | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Syd | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Nord | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Nord | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Midt | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Midt | Systematic | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
Afsendelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | Region Øst | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
Afsendelse XDS Metadata, Header og Målinger | Region Øst | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Sjælland | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Sjælland | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Hovedstaden | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
System integrationstest | Region Hovedstaden | Sundhedsplatformen | bar: 2025-04-01 to 2025-04-15; 2025-04-22 to 2025-06-30; 2025-07-02; 2025-08-04 to 2025-09-12; 2025-09-22 to 2025-10-10; 2025-10-20 to 2025-12-19; 2026-01-05 to 2026-02-06; 2026-02-16 to 2026-03-27; 2026-04-07 to 2026-06-30; 2026-08-03 to 2026-10-30
Afsendelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | PLO | PLSP | 2026-01-30: M; 2026-02-06: R; 2026-02-17: S; 2026-02-23: T; 2026-02-24: T; 2026-02-25: T; 2026-02-26: T; 2026-02-27: T; 2026-03-09: E; 2026-03-10: E; 2026-03-11: E; 2026-03-12: E; 2026-03-13: E
Afsendelse XDS Metadata, Header og Svangrejournal | PLO | PLSP | 2025-11-10: M; 2025-11-19: R; 2026-02-17: S; 2026-02-23: T; 2026-02-24: T; 2026-02-25: T; 2026-02-26: T; 2026-02-27: T; 2026-03-09: E; 2026-03-10: E; 2026-03-11: E; 2026-03-12: E; 2026-03-13: E
Afsendelse XDS Metadata, Header og Målinger | PLO | PLSP | 2025-12-19: M; 2026-01-12: R; 2026-02-17: S; 2026-02-23: T; 2026-02-24: T; 2026-02-25: T; 2026-02-26: T; 2026-02-27: T; 2026-03-09: E; 2026-03-10: E; 2026-03-11: E; 2026-03-12: E; 2026-03-13: E
Modtagelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | PLO | PLSP | 2026-02-06: M; 2026-02-17: S; 2026-02-18: R; 2026-03-02: T; 2026-03-03: T; 2026-03-04: T; 2026-03-09: E; 2026-03-10: E; 2026-03-11: E; 2026-03-12: E; 2026-03-13: E
Modtagelse XDS Metadata, Header og Svangrejournal | PLO | PLSP | 2025-12-05: M; 2025-12-19: R; 2026-02-17: S; 2026-03-02: T; 2026-03-03: T; 2026-03-04: T; 2026-03-09: E; 2026-03-10: E; 2026-03-11: E; 2026-03-12: E; 2026-03-13: E
Modtagelse XDS Metadata, Header og Målinger | PLO | PLSP | 2025-12-08: M; 2025-12-19: R; 2026-02-17: S; 2026-03-02: T; 2026-03-03: T; 2026-03-04: T; 2026-03-09: E; 2026-03-10: E; 2026-03-11: E; 2026-03-12: E; 2026-03-13: E
Modtagelse XDS Metadata, Header og Vandrejournal | Sundhedsjournalen | sundhed.dk | 2025-12-19: M; 2026-01-23: R; 2026-02-23: *; 2026-02-24: *; 2026-02-25: *; 2026-02-26: *; 2026-02-27: *; 2026-03-02: *; 2026-03-03: *; 2026-03-04: *; 2026-03-05: *; 2026-03-06: *; 2026-03-13: S; 2026-03-16: T; 2026-03-17: T; 2026-03-18: T; 2026-03-19: T; 2026-03-20: T; 2026-03-24: E; 2026-03-25: E
Modtagelse XDS Metadata, Header og Svangrejournal | Sundhedsjournalen | sundhed.dk | 2026-02-06: M; 2026-02-20: R; 2026-02-23: *; 2026-02-24: *; 2026-02-25: *; 2026-02-26: *; 2026-02-27: *; 2026-03-02: *; 2026-03-03: *; 2026-03-04: *; 2026-03-05: *; 2026-03-06: *; 2026-03-13: S; 2026-03-16: T; 2026-03-17: T; 2026-03-18: T; 2026-03-19: T; 2026-03-20: T; 2026-03-24: E; 2026-03-25: E
Modtagelse XDS Metadata, Header og Målinger | Sundhedsjournalen | sundhed.dk | 2025-12-19: M; 2026-01-16: R; 2026-02-23: *; 2026-02-24: *; 2026-02-25: *; 2026-02-26: *; 2026-02-27: *; 2026-03-02: *; 2026-03-03: *; 2026-03-04: *; 2026-03-05: *; 2026-03-06: *; 2026-03-13: S; 2026-03-16: T; 2026-03-17: T; 2026-03-18: T; 2026-03-19: T; 2026-03-20: T; 2026-03-24: E; 2026-03-25: E
[14 empty] | Påskeferie | [52 empty] | Sommerferie | [54 empty] | Testcamp, MedCom optaget | [19 empty] | Efterårsferie | [49 empty] | Juleferie | [34 empty] | Vinterferie (Trine uge 8) | [34 empty] | Påskeferie | [66 empty] | Sommerferie
Fællesmøde | FM
- Udfyldelse og behandling af MedCom egentest og SDS systemintegrationstest | *Under livetest hjælper MedCom ikke med egentest
MedCom modtager udfyldt egentest | M
MedCom returnerer behandlet egentest | R
MedComs livetest | T
SDS modtager udfyldt systemintegrationstest | S
(Individuel) End-to-end- og godkendelsestest | E
Connectathon | C
GoLIve | GO