## Vejledning
Overgang ml. projekter og idriftsættelser på NSP platformen
Vejledning i opbygning af tjeklisteark | Vejledning i anvendelse af tjekliste ark
Overblik over ark | Sådan kan du som projektleder anvende tjeklisten
Arket "emneliste" viser samlet set alle emner, som er dækket af Excel arket samt entydig nummerering af disse emner | Bed din projektgruppe om at besvare spørgsmålene hver for sig og medbringe besvarelsen til et fælles møde med Operatør og andre interessenter
Arket "Tjekliste styring" viser med underliggende tjekspørsmål og anbefalinger de aktiviter der er nødvendige ifm opstart af projektet, så alle interessenter er informerede | Du udfylder også skemaerne ved at besvare spørgsmålene og skrive dine stikord til begrundelser i notefeltet. Spørgsmål, som projektet er ansvarlig for besvare er markeret med Orange farve. Spørgsmål som Operatør er ansvarlig for at besvare er markeret med Grøn farve.
De øvrige ark viser tjeklister for en specifik faseovergang, f.eks. overgang mellem anskaffelse og gennemførsel | Tjeklisten bruges til at koordinere imellem Projektet og Operatør under hele overgangen fra projekt start til endelig idriftsættelse.
Brug af hvert ark
Hvert emne kan foldes ud eller sammen ift. underliggende tjekspørgsmål - dette gøres ved at aktivere "+" og "-" til venstre for emnet

## Emneliste
Oversigt diagram for overgang ml. projekter og idriftsættelser på NSP platformen | [6 empty] | Projekt er ansvarlig |  | Operatør er ansvarlig
baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel
Version 1.0.4 - 4-3-2016
Liste over emner i tjeklister
Nr. | Emner vedr. styringssetup | Nr. | Emner vedr. overgang fra analyse til anskaffelse | Nr. | Emner vedr. overgang fra specificering til udbud | Nr. | Emner vedr. overgang til gennemførelse | Nr. | Emner vedr. overgang til teknisk implementering | Nr. | Emner vedr. overgang til organisatorisk impl. | Nr. | Emner vedr. overgang fra gennemførsel til realisering
S1 | Formålet med projektets løsning |  |  | U2 | Ikke Funktionelle krav | G4 | Test | TI2 | Datakonvertering/migrering |  |  | R1 | Overdragelseskriterier
[6 empty] | G5 | Miljøer og konfigurationsstyring | TI3 | Transition til drift og support
[6 empty] | G7 | Forberedelse af implementering | TI5 | Teknisk dokumentation
[8 empty] | TI6 | Sikkerhed
[8 empty] | TI7 | Etablering af produktionsmiljø
Tjekpunkter
| Beskrivelse af servicen |  | Definition af overgang fra analyse til specificering |  | Definition af overgang fra specificering til udbud |  | Definition af overgang til gennemførsel |  | Definition af overgang til teknisk implementering |  |  |  | Definition af overgang fra gennemførsel til realisering
| Er formålet med projektet klart defineret og kendt af relevante interessenter? |  |  |  | Dokumentationskrav modtaget fra Operatør og forstået? |  | Software leveret til NSP leverandør |  | Brugertest afsluttet |  |  |  | Overdragelsestest bestået
| Er der et overordnet løsningsdesign? |  |  |  | Husregler modtaget fra Operatør og forstået? |  | Dokumentation leveret til NSP Leverandør |  | End-to-end test afsluttet |  |  |  | Handover til Drift accepteret
| Overordnet tidsplan lavet? |  |  |  | Accept af Operatørkrav |  | Tilfredsstillende stresstest er gennemført |  | Udvikling afsluttet (på nær fejl, som er godkendt til løsning senere
[5 empty] | Driftsbudget udarbejdet |  | Alle integrationer til andre systemer er testet |  | Systemet går fra udviklings- og testmiljø til driftsmiljø
[5 empty] | Ikke funktionelle krav specificeret |  | Tilslutningsaftale/Serviceaftaler klar til underskrift |  | Installationstest afsluttet
[5 empty] | Aftale om overførsel af Driftstillæg udarbejdet |  | Operatør har plansat og kommunikeret til Projektet
[5 empty] | Skabelon til Service-/Tilslutningsaftale modtaget fra Operatør? |  | Klart design for alle tekniske miljøer foreligger
[5 empty] | Planudkast (Operatørplan for implementering af ny service) modtaget? |  | Driftsleverandør har afklaret snitflader med Projektet
Operationelle procedurer er aftalt med Operatør
Operatør har fremsendt aftale om leverance og funktionel test
Alle miljøer etableret og testet
Alle driftsmiljøer etableret og testet
Driftsprocedurer beskrevet og testet
Plan for overdragelsestest udarbejdet
Analyse
Anskaffelse Specificering
Anskaffelse Udbud
Gennemførsel Teknsk impl.
Realisering
Org. Impl.

## Tjekliste Styring(S1)
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel - Tjeklister version 2-1 |  |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 1.0 | 2015-05-01
| Projektnavn: | XXXX |  | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Levrandør 1 |  | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX |  | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af service på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
S1 | Emne: Beskrivelse af Servicen der introduceres i Projektopstartsfasen
| Tjekspørgsmål | Svar | Ansvarlig | Egne noter
Er formålet med projektet klart defineret og kendt af relevante interessenter?
Er Servicen overordnet beskrevet?
Er der et overordnet løsningsdesign?
Overordnet tidsplan lavet?
Er der lavet en sikkerhedsanalyse - udført af?
Er der lavet en Kravspecifikation?
Hvor og hvordan udstilles Service?
Er der lavet Snitfladebeskrivelser?
Er der snitfladebeskyttelse?
Driftsforhold beskrevet?
Anvendelsesvilkår - inkl. eksempler?
Testadgang og testdata beskrevet?
Projekter indvilger i at overholde NSPOP Husregler, V. 1.7 af 16-1-2016?
Har projektet en opdateret og godkendt PID?
Anbefalinger til god praksis: - Prj.leder fremsender Information om Servicen/produkt til Operatør - Det anbefales at afholde en ideworkshop vedr. projektets scope, hvor så mange forskelligartede interessenter som muligt mødes og drøfter projektet. - Efter projektplanens fastlæggelse og frem til idriftsættelse motager Operatør løbende statusopdateringer fra projektet.

## Tjekliste e. specificering(U2)
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel - Tjeklister version 2-1 |  |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 1.0 | 2015-05-01
| Projektnavn: | XXXX |  | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Levrandør 1 |  | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX |  | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af service på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
Tjekliste efter specificering
U2 | Emne: Ikke funktionelle krav
| Tjekspørgsmål | Svar | Ansvarlig | Egne noter
Husregler v 1.8 af 30-05-2016 modtaget fra Operatør og forstået?
Dokumentationskrav modtaget fra Operatør og forstået?
Skabelon til Service-/Tilslutningsaftale modtaget fra Operatør?
Er Accept af Operatørkrav sendt vedlagt en overordnet projektplan med milestones for: • Forretningskrav • Tilhørende testcases • Dokumentation • Funktionel test • Udstilling af udviklingstest og ønsket staging test dato • Ønsket deployment dato
Planudkast (Operatørplan for implementering af ny service) modtaget?
Findes et 100% opdateret driftsbudget og forudsætningsdiagram?
Er Driftsbudget reviewet af alle væsentlige/relevante interessenter - og tror de på det?
Aftale om overførsel af Driftstillæg indgået
Har der været væsentlige ændringer til driftsbudgettet, som giver anledning til fremadrettede overvejelser?
Har følgende kritiske personer været involveret i kravspecificering af ikke-funktionelle krav og/eller review af disse? - NSI Enterprise arkitekt - Operatør - NSP Levenrandør - Driftsleverandør - Supportorganisation
Er krav beskrevet ift. dokumentation, standarder, vedligeholdelses, support, drift.
Er der stillet krav til komponentleverandør-samarbejdet, herunder leverandørens bemanding, kompetencer, udskiftning af nøglepersoner, metodekendskab, kendskab til forretningsområde?
Er der taget stillling til krav om kundens deltagelse , uddannelse og metodeanvendelse?
Er performance krav og krav til måling af disse beskrevet, herunder krav til f.eks. svartider, oppetider, tilgængelighed, kapacitet, restore? Er kravene evt. differentierede (opdelt i kan og skal)? Matcher kravene de forretningsmæssige behov og SLA-mål på øvrige systemer, som har en snitflade til dette? Er kravene formuleret på en måde, der gør det nemt for driftsorganisationen at følge op på dem?
Anbefalinger til god praksis: - Inddrag NSI enterprise arkitekt og bed ham sørge for, at alle obligatoriske krav og standarder er overholdt. - Inddrag alle relevante interessenter i specificering af ikke-funktionelle krav - eller som minimum i review af disse. - Husk også at inddrage Operatør og driftsleverandør - Tag stilling til, hvilke af kravene der er er minimumskrav og vurder kritisk, om der er stillet for mange minimumskrav - Tag aktivt stilling til, i hvilken krav leverandøren skal foreslå projektorganisering og metoder og i hvilken grad, I har erfaringer for, hvad der virker godt i jeres organisation og vil bringe disse erfaringer i spil i de ikke-funktionelle krav - Lad en udenforstående reviewe kravene for at teste forståeligheden - Lad test manageren reviewe for at sikre testbarhed - Gennemfør slutteligt en samlet vurdering af, om der er stillet unødvendigt mange eller for detaljerede krav.
- Der kan med fordel laves en kort introduktion til forudsætningsdiagram og driftsbudget som en del af et styregruppemøde. - Sørg for at såvel forretningsmæssige repræsentanter som it-/driftsmæssige repræsentanter har reviewet Driftsbudgettet - og forstår de det? Tror de på realisme? Kan de hjælpe med at identificere de områder, som er mest usikre? - Forsøg ikke at gemme usikkerheder om driftsbudgettets realisering - tag usikkerhederne frem i lyset og forsøg gennem hele projektet at belyse dem, så godt I kan i projektet. Afprøv så vidt muligt de områder med størst usikkerhed først i projektet. - Hvis dele af Driftsbudgettet viser sig at være urealistiske undervejs i projektet, kan det give anledning til at reviewe den samlede business case. Dette kan kun vanskeligt gøres af projektet selv, da de er dybt involverede og dermed kan være blinde for manglerne. Overvej peer review eller review af eksterne.

## Tjekliste gennemførsel(G4,5,7)
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel - Tjeklister version 2-1 |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 1.0 | 2015-05-01
| Projektnavn: | XXXX | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Levrandør 1 | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af service på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
Tjeliste for overgang til gennemførsel
G4 | Emne: Test
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Udvikling afsluttet?
Evt. publicering på ekstern test på plads?
Aftalt dato for deployment i Test miljøer på NSP?
Funktionel test gennemført?
Er der leveret følgende til NSP Leverandør?:
-Software
-Dokumentation:
-anvenderguide?
-Installationsvejledning?
-Udviklerguide?
-Vedligeholdelsesmanual?
-Driftsvejledning?
-Testvejledning inkl. end-to-end testcases?
Er der gennemført tilfredsstillende stresstest af systemet i et omfang, som sandsynliggør en tilstrækkelig god driftsperformance?
Er alle driftsmiljøer etableret og testet?
Er alle integrationer til andre systemer testet tilstrækkeligt og med ønsket resultat?
Er driftsprocedurer beskrevet og testet?
Er Husregler V 1.8 af 30-05-2016 overholdt?
Er der udarbejdet en plan for overdragelsestest?
Anbefalinger til god praksis: - Der bør være en fall back plan - hvad gøres, hvis funktionalitet ikke virker eller ikke kan anvendes? - Det vil være god skik at vurdere, om enkelte dele kan pilles af uden at forstyrre helheden eller om det ved nye systemer er muligt alene at fjerne adgangen til funktioner frem for at rulle dem helt tilbage - Der skal aftales form på indberetninger af fejl/uhensigtsmæssigheder - I forhold til integration af løsning med eksisterende programpakker kontroller da, at alle installerede versioner er kompatible med løsningen.
G5 | Emne: Miljøer og konfigurationsstyring
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Er der udarbejdet et klart design for alle tekniske miljøer i projektet (f.eks. udviklingsmiljø, testmiljø, uddannelses-miljø og produktionsmiljø)?
Er der aftalt operationelle processer for konfigurationsstyring og adgangsstyring samt kriterier for release til de tekniske miljøer?
Aftalt dato for deployment i PROD miljø på NSP?
Har Driftsleverandør sammen med projektet afklaret snitflader?
Anbefalinger til god praksis: - Sørg for klar beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem kunde og leverandør og mellem udviklings- og driftsleverandør (dette bør være beskrevet i en kontrakt men skal omsættes til operationelle retningslinjer og rollebeskrivelser) -Udnævn en konfiguration manager og release manager og beskriv deres rolle i projektet (kan være sammenfaldende med driftens ITIL roller, såfremt disse er defineret) - Definer klare kriterier for accept af pakke til release, samt hvem der har til opgave at udrulle i de enkelte miljøer - Beskriv processer for konfigurationsstyring (hvornår må nye versioner lægges på miljøerne og efter hvilke retninslinjer og med hvilke dokumentationskrav?) og adgangsstyring eller henvis til standard ITIL/driftsprocesser, hvis sådanne findes
G7 | Emne: Forberedelse af implementering
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Er der udarbejdet en strategi for teknisk implementering?
Er Operatør og Driftsleverandør allokeret og allerede aktiv(e) i projektet?
Er der bestilt adgang (whitelistning) til såvel, TEST som PROD miljø?
Er nødvendige Service- og tilslutningsaftaler på plads?
Er forretningskrav, tescases og design sendt til Operatør for review ift. Drift?
Er review af design af Operatør godkendt?
Anbefalinger til god praksis:
Der bør så tidligt som muligt udarbejdes en strategi for teknisk implementering. - Den tekniske implementering bør involvere driftsfolk tidigt i processen

## Teknisk impl.(TI2,3,5,6,7)
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel - Tjeklister version 2-1 |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 1.0 | 2015-05-01
| Projektnavn: | XXXX | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Levrandør 1 | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af service på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
Tjekliste Teknisk Implementering
TI2 | Emne: Datakonvertering/migrering
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Er der en plan for gennemførelse af datakonvertering (såvel manuel som automatisk) ift. transition?
Er test af datakonvertering planlagt og ressourcer allokeret?
Hvis datakonvertering fejler, findes en veldokumenteret fall-back plan?
Er systemet kategoriseret iht. lov om Persondata mv. og godkendt af Datatilsynet?
Anbefalinger til god praksis: - Vurder og identificer evt. manuelle workarounds (hvad vil det kræve at taste data, hvis datakonvertering af den ene eller anden grund ikke lykkes) - Vurder, hvorvidt historiske data skal opbevares - Vurder, hvorvidt historiske data skal være tilgængelige - Såfremt der sker rettelser i print – skal der da ske fysiske ændringer (fjernelse af blanketter mv.)
TI3 | Emne: Transition til drift og support
T9 | Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Findes en fuldstændig transitionsplan og er den godkendt af alle relevante parter?
Er drift- og supportenheder tilstrækkeligt klædt på til at kunne overtage driften?
Findes en plan for håndtering af ekstra supportpukkel den første tid efter idriftsætning?
Er de største risikoområder for vellykket transition kendte og mitigering planlagt iht. risiko?
Dato for Ibrugtagning af Service aftalt?
Er driftsmiljøet stabilt og opdateret?
Anbefalinger til god praksis: - Sørg for at driftsleverandør/Operatør har en procedure for overlevering - Udarbejd en tjekliste for overlevering (udarbejdes i samarbejde med driftsleverandør/Operatør) - Support: Alt efter mængden af slutbrugere kan overlevering til support inkludere et præsentationsbesøg hos support eller, i vigtige (nok) tilfælde, kan supportfolk deltage i (accept) testen - Sørg for at testcases og gerne testmatrix er dokumenteret og overdraget til support og drift - Identificer regressionstest cases, således at fejlrettelser hurtigere kan gennemføres
TI5 | Emne: Teknisk dokumentation
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Er intallationsvejledning udarbejdet, testet og godkendt?
Er driftsvejledninger udarbejdet, testet og godkendt?
Er nødvendig viden overdraget fra Komponent leverandør til driftsleverandør?
Er det sikret, at den nødvendige dokumentation er udarbejdet og godkendt i henhold til krav hertil?
Anbefalinger til god praksis: - Sørg for, at driftsleverandør/Operatør har en procedure for overlevering - Følg tjekliste for krav om dokumentation udleveret af Operatør - Sørg for løbende peer-reviews af dokumentationen i implementeringsfasen af projektet
TI6 | Emne: Sikkerhed
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Overholdes ISAE3000 af Driftsleverandør - og er det verificeret ved test? Hvem?
| Overholder komponent leverandør ISO/IEC 27001 |  |  | SDS har udgivet "sikkerhedskrav ved udbud v. 0.2.docx"
Overholdes øvrige standarder og krav til statslige it-systemer - og er det verificeret ved test? Hvem?
Er der udarbejdet en katastrofeplan i henhold til sikkerhedsniveauet for systemet, når det er i drift?
Er de nødvendige sikkerhedsroller ift. systemet defineret og besat med navngivne personer?
Er der udarbejdet og godkendt en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler?
Er der defineret klare kriterier for godkendelse af teknisk implementering?
Anbefalinger til god praksis: - Udnævn en sikkerhedsansvarlig rolle i projektet - Sørg for, at alle identificerede ressourcer til selve implementeringen er sikkerhedsgodkendt og har de rigtige rettigheder/adgange - Sørg også for, at alle forvaltnings/driftsroller er defineret og kendt inden idriftsættelse - Lån evt. test cases ift. DS484 fra et andet projekt/anden organisation frem for selv at opfinde den dybe tallerken. Det er lettere at oversætte lignende cases til eget projekt end at definere alle cases forfra - Vurder hvorvidt historiske data skal være tilgængelige og eventuelle sikkerhedskrav forbundet med dette - Bemærk at implementering på mobile enheder som telefoner, tablets mv. kan kræve særlige forholdsregler
TI7 | Emne: Etablering af produktionsmiljø
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Er der defineret klare testcases med tilhørende data til test af produktionsmiljø?
Er de rigtige ressourcer (såvel interne som eksterne) til etablering og test af produktionsmiljø booket?
Er en ekstra risikovurdering foretaget ift. overgang til produktion?
Anbefalinger til god praksis: - De rigtige ressourcer indkaldes til selve flytningen fra test til produktion - De, der ikke er nødvendige her, allokeres evt. som back-up og er på tilkald - Definer testcases som gennemføres i produktion - Identificer data til produktionskontrol - Udarbejd contingency-planer og information (til hvem og niveau) - Identificer, hvem på de forskellige niveauer der havde mandat til at rulle tilbage - Kontakt evt. eksterne leverandører og sørg for at få deres commitment - Kontakt evt. interne leverandører og få deres commitment - Sørg for at sikre, at der ikke er andre, der også har en release i samme periode - Inden selve planlægningen genbesøges risikoanalyse og interessentanalyse og issuelog for at se, om der er noget, der kan give en early warning - Der brainstormes på ”what if” scenarier, og risikominimerende/afbødende handlinger beskrives/udføres

## Realisering (R1)
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel - Tjeklister version 2-1 |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 1.0 | 2015-05-01
| Projektnavn: | XXXX | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Levrandør 1 | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af service på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
Tjekliste realisering
R1 | Emne: Overdragelseskriterier
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Integrationstest udført?
Staging – evt. publicering til ekstern test
Dokumentation til NSI.teknik og SSI.DK – målgruppe rettet
Serviceintroduktion til Servicedesk inkl. anvender rettet dok.
Central deployment
Adgange (Whitelistning) bestilt
Gennemførelse af aftalt central funktionel test
frigivelse af produkt / service Central
Decentral deployment
Gennemførelse af aftalt decentral end-to-end funktionel test
Decentral frigivelse af produkt/service
Drift og overvåging etableret?
Support og fejlrettelser procedure på plads?
Deployment af Test/UDD miljø
Gennemførsel af aftalt test-/udd miljø funktionel test
Ændringshåndtering process aftalt?
Dato for ibrugtagning aftalt?
Driftsrapportering aftalt?
Anbefaling til god praksis:
Operatør er ansvarlig for udførelse af disse emner er på plads! En god og åben dialog mellem Projekt og Operatør er nødvendig i denne fase.