## Vejledning
Overgang fra projekt til idriftsættelse/Ibrugtagning på NSP platformen styret via Operationel Accept Test (OAT) proces
Deltagere: Operatør, Driftsleverandør, NSP Leverandør og projektleder
Ad *) Kræver godkendt lev. af SW og Dokumentation, Perf.test rapport, alle nødvendige aftaler indgået, ibrugtagningsplan godkendt
Vejledning i opbygning af tjeklisteark | Vejledning i anvendelse af tjekliste ark
Overblik over ark | Sådan kan du som projektleder anvende tjeklisten
Arket "emneliste" viser samlet set alle emner, som er dækket af Excel arket samt entydig nummerering af disse emner | Bed din projektgruppe om at besvare spørgsmålene hver for sig og medbringe besvarelsen til et fælles møde med Operatør og andre interessenter
Arket "Tjekliste styring" viser med underliggende tjekspørsmål og anbefalinger de aktiviter der er nødvendige ifm opstart af projektet, så alle interessenter er informerede | Du udfylder også skemaerne ved at besvare spørgsmålene og skrive dine stikord til begrundelser i notefeltet. Spørgsmål, som projektet er ansvarlig for besvare er markeret med Orange farve. Spørgsmål som Operatør er ansvarlig for at besvare er markeret med Grøn farve.
De øvrige ark viser tjeklister for en specifik faseovergang, f.eks. overgang mellem anskaffelse og gennemførsel | Tjeklisten bruges til at koordinere imellem Projektet og Operatør under hele overgangen fra projekt start til endelig idriftsættelse.
Brug af hvert ark
Hvert emne kan foldes ud eller sammen ift. underliggende tjekspørgsmål - dette gøres ved at aktivere "+" og "-" til venstre for emnet
Operational Acceptance Tjekliste proces på NSP
Det er en defineret proces der skal anvendes for at levere komponenter til NSP Platformen
Herunder ses forslag til en minimal møderække imellem projekt og Operatør under vejs i projektet
Kravspec, projektplan
OAT Godkendt *

## Emneliste
Oversigt diagram for overgang ml. projekter og idriftsættelser på NSP platformen | [6 empty] | Projekt er ansvarlig |  | Operatør er ansvarlig
baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel
Version 2.0.2 af 2-2-2018
Liste over emner i tjeklister
Nr. | Emner vedr. styringssetup | Nr. | Emner vedr. overgang fra analyse til anskaffelse | Nr. | Emner vedr. overgang fra specificering til udbud | Nr. | Emner vedr. overgang til gennemførelse | Nr. | Emner vedr. overgang til teknisk implementering | Nr. | Emner vedr. overgang til organisatorisk impl. | Nr. | Emner vedr. overgang fra gennemførsel til realisering
S1 | Formålet med projektets løsning |  |  | U2 | Ikke Funktionelle krav | G4 | Test | TI2 | Datakonvertering/migrering |  |  | R1 | Overdragelseskriterier
[6 empty] | G5 | Miljøer og konfigurationsstyring | TI3 | Transition til drift og support
[6 empty] | G7 | Forberedelse af implementering | TI5 | Teknisk dokumentation
[8 empty] | TI6 | Sikkerhed
[8 empty] | TI7 | Etablering af produktionsmiljø
Tjekpunkter
| Beskrivelse af servicen |  | Definition af overgang fra analyse til specificering |  | Definition af overgang fra specificering til udbud |  | Definition af overgang til gennemførsel |  | Definition af overgang til teknisk implementering |  |  |  | Definition af overgang fra gennemførsel til realisering
| Er formålet med projektet klart defineret og kendt af relevante interessenter? |  |  |  | Dokumentationskrav modtaget fra Operatør og forstået? |  | Software leveret til NSP leverandør |  | Brugertest afsluttet |  |  |  | Ibrugtagning er sket
| Er der et overordnet løsningsdesign? |  |  |  | Husregler modtaget fra Operatør og forstået? |  | Dokumentation leveret til NSP Leverandør |  | End-to-end test afsluttet |  |  |  | Handover til Drift accepteret
| Overordnet tidsplan lavet? |  |  |  | Accept af Operatørkrav |  | Tilfredsstillende stresstest er gennemført |  | Udvikling afsluttet (på nær fejl, som er godkendt til løsning senere
[5 empty] | Driftsbudget udarbejdet |  | Alle integrationer til andre systemer er testet |  | Systemet går fra udviklings- og testmiljø til driftsmiljø
[5 empty] | Ikke funktionelle krav specificeret |  | Tilslutningsaftale/Serviceaftaler klar til underskrift |  | Installationstest afsluttet
[5 empty] | Aftale om overførsel af Driftstillæg udarbejdet |  | Operatør har plansat og kommunikeret til Projektet
[5 empty] | Skabelon til Service-/Tilslutningsaftale modtaget fra Operatør? |  | Klart design for alle tekniske miljøer foreligger
[5 empty] | Planudkast (Operatørplan for implementering af ny service) modtaget? |  | Driftsleverandør har afklaret snitflader med Projektet
Operationelle procedurer er aftalt med Operatør
Operatør har fremsendt aftale om leverance og funktionel test
Alle miljøer etableret og testet
Alle driftsmiljøer etableret og testet
Driftsprocedurer beskrevet og testet
Plan for overdragelsestest udarbejdet
Analyse
Anskaffelse Specificering
Anskaffelse Udbud
Gennemførsel Teknsk impl.
Realisering
Org. Impl.

## Tjekliste Styring(S1)
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel |  |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 2.0.2 | 2018-02-01
| Projektnavn: | XXXX |  | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Leverandør 1 |  | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX |  | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af services/Data på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
S1 | Emne: Beskrivelse af Servicen der introduceres i Projektopstartsfasen
| Tjekspørgsmål | Svar | Ansvarlig | Egne noter
Projektet er informeret om OAT processen og accepterer at følge denne?
Design præsenteret for de relevante personer, review/dialog
Overordnet tidsplan præsenteret for Operatør?
PL'er informeret om, hvad de forventes at levere og til hvem, og hvem der godkender leverancer?
Sikkerhedsanalyse - udført af?
Har Operatør haft lejlighed til at kommentere på Kravspec, inden den er sendt i udbud?
| Template til Kravspec på NSP anvendt? |  |  | Skabelon kan downloades her: https://www.nspop.dk/download/attachments/28871867/Kravspecifikation-Designspecifikation.docx?version=1&modificationDate=1517842978896&api=v2
Artefakter der bør leveres til NSP, reviewet og godkendt?
Overordnet Testplan beskrevet?
Projekter indvilger i at overholde NSPOP Husregler, V. 2.0.2 af 03-10-2017
Anbefalinger til god praksis: - Prj.leder fremsender Information om Servicen/produkt til Operatør - Det anbefales at afholde en ideworkshop vedr. projektets scope, hvor så mange forskelligartede interessenter som muligt mødes og drøfter projektet. - Efter projektplanens fastlæggelse og frem til idriftsættelse motager Operatør løbende statusopdateringer fra projektet.

## Tjekliste e. specificering(U2)
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel |  |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 2.0.2 | 2018-02-01
| Projektnavn: | XXXX |  | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Leverandør 1 |  | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX |  | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af service på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
Tjekliste efter specificering
U2 | Emne: Ikke funktionelle krav
| Tjekspørgsmål | Svar | Ansvarlig | Egne noter
Husregler v 2.0.2 af 03-10-2017 modtaget fra Operatør og forstået?
Dokumentationskrav modtaget fra Operatør og forstået?
Skabelon til Service-/Tilslutningsaftale modtaget fra Operatør?
Plan for ibrugtagning, antal brugere, load, behov for ekstra support
Aftalt Ibrugtagningsdato?
| Planudkast (Operatørplan for implementering af ny service) modtaget? |  |  | Evt. som tidslinie
| Findes et 100% opdateret driftsbudget og forudsætningsdiagram? |  |  | Klart defineret hvad krav til oppetid m.v. har af konsekvens for driftsbudget
Er Driftsbudget reviewet af alle væsentlige/relevante interessenter - og tror de på det?
Aftale om overførsel af Driftstillæg indgået
Har der været væsentlige ændringer til driftsbudgettet, som giver anledning til fremadrettede overvejelser?
Har følgende kritiske personer været involveret i kravspecificering af ikke-funktionelle krav og/eller review af disse? - SDS Enterprise arkitekt - Operatør - NSP Levenrandør - Driftsleverandør - Supportorganisation
Anbefalinger til god praksis: - Inddrag SDS enterprise arkitekt og bed ham sørge for, at alle obligatoriske krav og standarder er overholdt. - Inddrag alle relevante interessenter i specificering af ikke-funktionelle krav - eller som minimum i review af disse. - Husk også at inddrage Operatør og driftsleverandør - Tag stilling til, hvilke af kravene der er er minimumskrav og vurder kritisk, om der er stillet for mange minimumskrav - Tag aktivt stilling til, i hvilken krav leverandøren skal foreslå projektorganisering og metoder og i hvilken grad, I har erfaringer for, hvad der virker godt i jeres organisation og vil bringe disse erfaringer i spil i de ikke-funktionelle krav - Lad en udenforstående reviewe kravene for at teste forståeligheden - Lad test manageren reviewe for at sikre testbarhed - Gennemfør slutteligt en samlet vurdering af, om der er stillet unødvendigt mange eller for detaljerede krav.
- Der kan med fordel laves en kort introduktion til forudsætningsdiagram og driftsbudget som en del af et styregruppemøde. - Sørg for at såvel forretningsmæssige repræsentanter som it-/driftsmæssige repræsentanter har reviewet Driftsbudgettet - og forstår de det? Tror de på realisme? Kan de hjælpe med at identificere de områder, som er mest usikre? - Forsøg ikke at gemme usikkerheder om driftsbudgettets realisering - tag usikkerhederne frem i lyset og forsøg gennem hele projektet at belyse dem, så godt I kan i projektet. Afprøv så vidt muligt de områder med størst usikkerhed først i projektet. - Hvis dele af Driftsbudgettet viser sig at være urealistiske undervejs i projektet, kan det give anledning til at reviewe den samlede business case. Dette kan kun vanskeligt gøres af projektet selv, da de er dybt involverede og dermed kan være blinde for manglerne. Overvej peer review eller review af eksterne.

## Tjekliste gennemførsel(G4,5,7)
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 2.0.2 | 2018-02-01
| Projektnavn: | XXXX | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Leverandør 1 | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af service på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
Tjeliste for overgang til gennemførsel
G4 | Emne: Test
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Evt. publicering på ekstern test på plads?
Funktionel testrapport modtaget til review?
Er leverancer komplet IFT NSP Dokumentationskrav?
| Er der gennemført tilfredsstillende stresstest af systemet i et omfang, som sandsynliggør en tilstrækkelig god driftsperformance? |  |  | bør specificeres, stille krav til leverandør i kravspec mht perf.test, genkørsel mulighed
Er alle driftsmiljøer etableret og testet?
| Er alle integrationer til andre systemer testet tilstrækkeligt og med ønsket resultat? |  | Fx eksterne forbindelser tilgængelige en aftalt periode før ibrugtagning
Er Husregler V 1.8 af 30-05-2016 overholdt?
Anbefalinger til god praksis: - Der bør være en fall back plan - hvad gøres, hvis funktionalitet ikke virker eller ikke kan anvendes? - Det vil være god skik at vurdere, om enkelte dele kan pilles af uden at forstyrre helheden eller om det ved nye systemer er muligt alene at fjerne adgangen til funktioner frem for at rulle dem helt tilbage - Der skal aftales form på indberetninger af fejl/uhensigtsmæssigheder - I forhold til integration af løsning med eksisterende programpakker kontroller da, at alle installerede versioner er kompatible med løsningen.
G5 | Emne: Miljøer og konfigurationsstyring
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
| Hvordan foretages logning, test af det virker (SLA/Auditlog) |  | guidelines for,hvordan man kan sætte logning, pegepinde, m.v. op
| Processer for konfigurationsændringer beskrevet |  | Hvilke konfigurationsfiler skal der til, dokumentere hvorledes konfiguration fastholdes i PROD
| Har Driftsleverandør sammen med projektet afklaret snitflader? |  | Omhandler om eksterne integrationer (FX SDS til DanId)
Anbefalinger til god praksis: - Sørg for klar beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem kunde og leverandør og mellem udviklings- og driftsleverandør (dette bør være beskrevet i en kontrakt men skal omsættes til operationelle retningslinjer og rollebeskrivelser) -Udnævn en konfiguration manager og release manager og beskriv deres rolle i projektet (kan være sammenfaldende med driftens ITIL roller, såfremt disse er defineret) - Definer klare kriterier for accept af pakke til release, samt hvem der har til opgave at udrulle i de enkelte miljøer - Beskriv processer for konfigurationsstyring (hvornår må nye versioner lægges på miljøerne og efter hvilke retninslinjer og med hvilke dokumentationskrav?) og adgangsstyring eller henvis til standard ITIL/driftsprocesser, hvis sådanne findes
G7 | Emne: Forberedelse af implementering
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Er der bestilt adgang (whitelistning) til såvel, TEST som PROD miljø?
Er nødvendige Service- og tilslutningsaftaler på plads?
Anbefalinger til god praksis:
Der bør så tidligt som muligt udarbejdes en strategi for teknisk implementering. - Den tekniske implementering bør involvere driftsfolk tidigt i processen

## Idrifsættelse(TI2,3,5,6,7)
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 2.0.2 | 2018-02-01
| Projektnavn: | XXXX | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Leverandør 1 | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af service på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
Tjekliste Teknisk Implementering
TI2 | Emne: Datakonvertering/migrering
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Er test af datakonvertering planlagt og ressourcer allokeret?
Hvis datakonvertering fejler, findes en veldokumenteret fall-back plan?
| Er systemet kategoriseret iht. lov om Persondata mv. og godkendt af Datatilsynet? | ikke relevant her
Anbefalinger til god praksis: - Vurder og identificer evt. manuelle workarounds (hvad vil det kræve at taste data, hvis datakonvertering af den ene eller anden grund ikke lykkes) - Vurder, hvorvidt historiske data skal opbevares - Vurder, hvorvidt historiske data skal være tilgængelige
TI3 | Emne: Transition til drift og support
T9 | Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Findes en fuldstændig transitionsplan og er den godkendt af alle relevante parter?
| Er drift- og supportenheder tilstrækkeligt klædt på til at kunne overtage driften? |  | Hypercare periode?
| Findes en plan for håndtering af ekstra supportpukkel den første tid efter idriftsætning? |  | Hypercare periode?
Er de største risikoområder for vellykket transition kendte og mitigering planlagt iht. risiko?
Anbefalinger til god praksis: - Sørg for at driftsleverandør/Operatør har en procedure for overlevering - Udarbejd en tjekliste for overlevering (udarbejdes i samarbejde med driftsleverandør/Operatør) - Support: Alt efter mængden af slutbrugere kan overlevering til support inkludere et præsentationsbesøg hos support eller, i vigtige (nok) tilfælde, kan supportfolk deltage i (accept) testen - Sørg for at testcases og gerne testmatrix er dokumenteret og overdraget til support og drift - Identificer regressionstest cases, således at fejlrettelser hurtigere kan gennemføres
TI5 | Emne: Teknisk dokumentation
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
| Er driftsvejledninger, DRiftshåndbog udarbejdet, testet og godkendt? |  | Evt. udbyg med: Tjek af WSDL parsning ved opstart af services på Plads (var den ikke ved DDS servicen)
| Er nødvendig viden overdraget fra Komponent leverandør til driftsleverandør? |  | Viden fx hvordan virker løsning, i fald leverandør ikke eksisterer mere
Anbefalinger til god praksis: - Sørg for, at driftsleverandør/Operatør har en procedure for overlevering - Følg tjekliste for krav om dokumentation udleveret af Operatør - Sørg for løbende peer-reviews af dokumentationen i implementeringsfasen af projektet
TI6 | Emne: Sikkerhed
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
| Overholdes ISAE3000 af Driftsleverandør - og er det verificeret ved test? Hvem? | Evt. tjekket hos systemejer | Netic har en sådan, der reviewes årligt af revisionsselskab
| Overholder komponent leverandør ISO/IEC 27001 | Evt. tjekket hos systemejer
| Overholdes øvrige standarder og krav til statslige it-systemer - og er det verificeret ved test? Hvem? | Evt. tjekket hos systemejer
| Er der udarbejdet en katastrofeplan i henhold til sikkerhedsniveauet for systemet, når det er i drift? | Tages op særskilt | Er der udarbejdet en katastrofeplan i henhold til sikkerhedsniveauet for systemet, når det er i drift?
Er der udarbejdet og godkendt en tilbagerulningsplan, såfremt den tekniske implementering fejler?
| Er der defineret klare kriterier for godkendelse af teknisk implementering? |  | Hvad er accept kriterier, beskrivelse af disse skal dokumenteres
Anbefalinger til god praksis: - De rigtige ressourcer indkaldes til selve flytningen fra test til produktion - Udarbejd contingency-planer og information (til hvem og niveau) - Identificer, hvem på de forskellige niveauer der havde mandat til at rulle tilbage - Sørg for at sikre, at der ikke er andre, der også har en release i samme periode - Inden selve planlægningen genbesøges risikoanalyse og interessentanalyse og issuelog for at se, om der er noget, der kan give en early warning - Der brainstormes på ”what if” scenarier, og risikominimerende/afbødende handlinger beskrives/udføres

## Ibrugtagning
| Tjekliste for overgang fra Projektfase til Drift på NSP platform |  | Projekt er ansvarlig
| baseret på Den fællesstatslige it-projektmodel |  | Operatør er ansvarlig
| Version: 2.0.2 | 2018-02-01
| Projektnavn: | XXXX | Emne: Eksternt rettet checkliste for service implementeret på NSP
| Evt. forkortelse af navn | XXXX
| Komponent Leverandør | Leverandør 1 | Formål: Forløb, indhold og ansvar for udvikling af service til NSP’en.
| Projektejer i NSI: | XXXX
| Projektleder: | XXXXX | Målgruppe: NSP serviceudbydere, der overvejer udstilling af service på NSP
| PID: | 123455
Dato:
Udfyldt af:
Tjekliste realisering
R1 | Emne: Overdragelseskriterier
| Tjekspørgsmål | Svar | Egne noter
Staging – evt. publicering til ekstern test
Serviceintroduktion til Servicedesk inkl. anvender rettet dok.
frigivelse af produkt / service Central
Drift og overvåging etableret?
| Support og fejlrettelser procedure på plads? |  | Evt. Hypercare periode aftalt
Deployment af ProdTest/UDD miljø
Ændringshåndtering process aftalt?
Dato for ibrugtagning aftalt?
Driftsrapportering aftalt?
Anbefaling til god praksis:
Operatør er ansvarlig for udførelse af disse emner er på plads! En god og åben dialog mellem Projekt og Operatør er nødvendig i denne fase.